## 사용방법
사용법
날짜 입력방법 | Ctrl + ;
예상진행 상황에서 밀린부분 | 빨간색으로 표시
예상진행 상황부분에서 해당 날짜에 구현한부분 | 파란색으로 표시
현재 진행상황부분 | 검은색으로 표시
칸에서 한줄내리기 | Alt + Enter

## 이예림
Date | 예상 진행상황 | 현재 진행상황
2020-11-04 | 클라이언트 winapi 로 제작 - class 만들기 | 진행하지 않음
2020-11-05 | 클라이언트 - draw 함수들 정의(각 오브젝트별) | 진행하지 않음
2020-11-07 | 클라이언트 - 델타 타임을 이용한 frame 별로 업데이트 함수 구현 | 진행하지 않음
2020-11-08 | 클라이언트 - Feed 시간마다 생성되도록 제작 - 한 Feed 가 없어질때 생성되도록 변경 | 클라이언트 winapi 로 제작 - class 만들기
2020-11-09 | 클라이언트 충돌체크 함수 구현 | draw 함수들 정의(각 오브젝트별)
2020-11-10 | 클라이언트 - Player 키보드로 이동과 feed 와 충돌체크 부분 map update 에 구현 | 클라이언트 -델타 타임을 이용한 frame 별로 업데이트 함수 구현 - Player 키보드로 이동과 feed 와 충돌체크 부분 map update 에 구현 - 충돌시 점수와 플레이어의 사이즈 커지는 부분 구현++ - 한 Feed 가 없어질때 생성되도록 변경
2020-11-14 | 서버 - 클라이언트에 있는 map update 부분 모든 게임 플레이요소 가져오고 클라이언트 내에서는 draw 와 class 들을 제외한 나머지 요소들 삭제
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25 | 서버 - 클라이언트와 서버 쓰레드 생성으로 여러 클라이언트들과 연결하고 서버 데이터 전송 부분 고정길이 전송으로 구현
2020-11-26 | 이예림 클라이언트 - 클라이언트에 input 전송부분 구현 서버 - 서버에서 클라이언트의 input 부분이 잘 적용되는지 테스트
2020-11-29 |  | 서버 - 클라이언트와 서버 쓰레드 생성으로 여러 클라이언트들과 연결하고 서버 데이터 전송 부분 고정길이 전송으로 구현
2020-11-30 |  | 이예림 클라이언트 - 클라이언트에 input 전송부분 구현 서버 - 서버에서 클라이언트의 input 부분이 잘 적용되는지 테스트
2020-12-01 |  | map 전송및 받기 한 클라에서만 우선 작동되도록
2020-12-02 | 다중 쓰레드 지원 - 여러 클라이언트 접속가능하도록 하기

## 이규민
Date | 예상 진행상황 | 현재 진행상황

## 조영환
Date | 예상 진행상황 | 현재 진행상황